## 개인 별 업무분담표
담당 서비스
이주현 | 주소록 | 회원관리
김남희 | 주소록 | 회원관리
강태욱 | 게시판 | 회원관리
박세연 | 게시판 | 회원관리
업무 분담 | 이름 | 구분 | 내용 | 시작일 | 종료일
UI | 강태욱 | 회원관리 | 회원 가입, 정보 수정 UI | 2024-06-10 | 2024-06-10
|  | 게시판 | 게시글 화면, 게시글 작성 UI | 2024-06-11 | 2024-06-12
|  | 게시판 | 게시글 목록 UI | 2024-06-11 | 2024-06-12
| 박세연 | 회원관리 | 로그인 요청,완료 UI 구현 | 2024-06-10 | 2024-06-10
|  | 게시판 | 게시글 목록 UI 구현 | 2024-06-10 | 2024-06-11
|  | 회원관리 | 메인페이지 UI 구현 | 2024-06-11 | 2024-06-12
| 이주현 | 회원관리 | 아이디, 비밀번호 찾기 UI 구현 | 2024-06-10 | 2024-06-10
|  | 주소록 | 주소록 전체 상세페이지 UI 구현 | 2024-06-11 | 2024-06-11
| 김남희 | 회원관리 | 로그인 전 화면 UI | 2024-06-10 | 2024-06-10
|  | 회원관리 | 로그인 후 화면 UI | 2024-06-10 | 2024-06-10
|  | 주소록 | 주소록 메인 화면 UI | 2024-06-11 | 2024-06-11
|  | 주소록 | 주소록 개인 상세페이지 UI | 2024-06-11 | 2024-06-11
|  | 주소록 | 주소록 수정페이지 UI | 2024-06-11 | 2024-06-11
개발 | 강태욱 | 게시판 | 댓글 작성, 수정, 삭제 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-13
|  | 게시판 | 게시글 목록, 검색 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-13
| 박세연 | 회원관리 | 로그인, 회원가입 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-12
|  | 게시판 | 게시글 목록 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-13
|  | 게시판 | 게시글 작성, 수정, 삭제 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-13
|  | 게시판 | 게시글 검색 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-13
| 이주현 | 회원관리 | 회원 정보 추가, 삭제, 수정 | 2024-06-10 | 2024-06-11
|  | 회원관리 | 아이디, 비밀번호 찾기 기능구현 | 2024-06-11 | 2024-06-11
|  | 주소록 | 주소록 검색 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-12
|  | 주소록 | 주소록 그룹 필터기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-12
| 김남희 | 회원관리 | 회원정보 수정, 삭제 기능 구현 | 2024-06-11 | 2024-06-12
|  | 주소록 | 주소록 수정,삭제기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-12
https://uiux.egovframe.go.kr/guide/component/component_04_09.html
https://www.aiedutom.co.kr/intro/intro_feel

## 서비스 별 업무분담
담당 서비스
이주현 | 주소록 | 회원관리
김남희 | 주소록 | 회원관리
강태욱 | 게시판 | 회원관리
박세연 | 게시판 | 회원관리
공통 서비스 업무분담
분류 | 대분류 | 중분류 | 세부분류 | 담당자 | 일정
회원관리 | 모델 | DB | 회원 DAO | 이주현 | 월
|  |  | 회원 DTO | 이주현 | 월
| 뷰 | 메인 페이지 | 로그인 전 화면 | 김남희, 박세연 | 월
|  |  | 로그인 후 화면 | 김남희, 박세연 | 월
|  |  | 회원가입 | 강태욱 | 월
|  | 마이페이지 메인 |  | 강태욱 | 월
|  | 정보수정 | 정보 수정 화면 | 강태욱 | 월
|  | ID/PW찾기 | ID/PW찾기 | 이주현 | 월
| 컨트롤러 | 로그인 |  | 박세연 | 화
|  | 회원가입 |  | 박세연 | 화
|  | 회원정보수정 |  | 김남희 | 화
|  | 회원정보삭제 |  | 김남희 | 화
|  | 회원 정보 확인 | 로그인 | 이주현 | 화
|  |  | ID찾기 | 이주현 | 화
|  |  | PW찾기 | 이주현 | 화
주소록 | 모델 | DB | 주소록 DAO | 김남희 | 화
|  |  | 주소록 DTO | 김남희 | 화
| 뷰 | 주소록 메인 |  | 김남희 | 화
|  | 주소록 전체 상세 |  | 이주현 | 화
|  | 주소록 개인 상세 |  | 김남희 | 화
|  | 주소록 수정 |  | 김남희 | 화
| 컨트롤러 | 공통 | 삭제기능 | 김남희 | 수
|  |  | 수정기능 | 김남희 | 수
|  | 주소록 메인 | 검색기능 | 이주현 | 수
|  |  | 그룹 필터 기능 | 이주현 | 수
게시판 | 모델 | DB | 게시글 DAO | 박세연 | 화
|  |  | 게시글 DTO | 박세연 | 화
|  |  | 게시글 table 설계 | 박세연 | 화
|  |  | 댓글 DAO | 강태욱 | 화
|  |  | 댓글 DTO | 강태욱 | 화
|  |  | 댓글 table 설계 | 강태욱 | 화
| 컨트롤러 | 게시글 | 게시글 작성 | 박세연 | 수
|  |  | 게시글 목록 | 박세연, 강태욱 | 수
|  |  | 게시글 수정 | 박세연 | 수
|  |  | 게시글 삭제 | 박세연 | 수
|  |  | 게시글 검색 | 박세연, 강태욱 | 수
|  | 댓글 | 댓글 작성 | 강태욱 | 수
|  |  | 댓글 삭제 | 강태욱 | 수
|  |  | 댓글 수정 | 강태욱 | 수
| 뷰 | UI | 게시판 홈 UI | 박세연 | 화
|  |  | 게시글 작성 UI | 강태욱 | 화
|  |  | 게시글 목록 UI | 박세연, 강태욱 | 화
|  |  | 게시글 수정 UI | 강태욱 | 화
|  |  | 게시글 확인 UI | 강태욱 | 화