## 개인 별 업무분장표
담당 서비스
이주현 | 주소록 | 회원관리
김남희 | 주소록 | 회원관리
강태욱 | 게시판 | 회원관리
박세연 | 게시판 | 회원관리
업무 분담 | 이름 | 구분 | 내용 | 시작일 | 종료일
UI | 강태욱 | 회원관리 | 회원 가입, 정보 수정 UI | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 끝
|  | 게시판 | 게시글 화면, 게시글 작성 UI | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 끝
|  | 게시판 | 게시글 목록 UI | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 끝
| 박세연 | 회원관리 | 로그인 요청,완료 UI 구현 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 끝
|  | 게시판 | 게시글 목록 UI 구현 | 2024-06-10 | 2024-06-11
|  | 회원관리 | 메인페이지 UI 구현 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 끝
| 이주현 | 회원관리 | 아이디, 비밀번호 찾기 UI 구현 | 2024-06-10 | 2024-06-10
|  | 주소록 | 주소록 전체 상세페이지 UI 구현 | 2024-06-11 | 2024-06-11
| 김남희 | 회원관리 | 로그인 전 화면 UI | 2024-06-10 | 2024-06-10
|  | 회원관리 | 로그인 후 화면 UI | 2024-06-10 | 2024-06-10
|  | 주소록 | 주소록 메인 화면 UI | 2024-06-11 | 2024-06-11
|  | 주소록 | 주소록 개인 상세페이지 UI | 2024-06-11 | 2024-06-11
|  | 주소록 | 주소록 수정페이지 UI | 2024-06-11 | 2024-06-11
개발 | 강태욱 | 게시판 | 댓글 작성, 수정, 삭제 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-13
|  | 게시판 | 게시글 목록, 검색 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-13
| 박세연 | 회원관리 | 로그인, 회원가입 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-12
|  | 게시판 | 게시글 목록 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-13
|  | 게시판 | 게시글 작성, 수정, 삭제 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-13
|  | 게시판 | 게시글 검색 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-13
| 이주현 | 회원관리 | 회원 정보 추가, 삭제, 수정 | 2024-06-10 | 2024-06-11
|  | 회원관리 | 아이디, 비밀번호 찾기 기능구현 | 2024-06-11 | 2024-06-11
|  | 주소록 | 주소록 검색 기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-12
|  | 주소록 | 주소록 그룹 필터기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-12
| 김남희 | 회원관리 | 회원정보 수정, 삭제 기능 구현 | 2024-06-11 | 2024-06-12
|  | 주소록 | 주소록 수정,삭제기능 구현 | 2024-06-12 | 2024-06-12