## 1차 테스트_오류 관리
|  | [DamDda]오류(Defect) 관리 | [6 empty] | - 오류 등록 시, 이미 등록된 동일 오류가 있는지 검색 후 등록 요망(중복 등록 건 최소화를 위해) |  | 시작일 | 종료예정일 | today | 서비스 오픈일 | 등록건 | Closed | pending
[11 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-11-11 |  | 20 | 19 | 0
|  | ※ 참고이미지 추가하는 법: 셀 선택 > 상단의 삽입 메뉴 클릭 > 이미지 > 셀 내 이미지 | [8 empty] | Blocker(긴급) | Critical(심각) | Major(높음) | Minor(보통) | Trivial(낮음) | 잔여건
|  | ※ 참고이미지 크게 보는법: 셀 선택 > 우클릭 > 이미지 > 선택한 셀 위에 이미지 배치, 되돌릴 때는 컨트롤 + Z | [8 empty] | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1
순서 | 구분 | DF_code | 케이스 코드 | 중복코드 | 계정 | 등록자 | 등록일 | 메뉴 및 화면 | 내용 | 참고 이미지 | 테스트 환경 | 우선순위 | 상태 | 담당 파트 | 처리자 | 처리일 | 종료일 | 비고
1 |  | DF_0009 |  |  |  | 한혜원 |  | 등록>AI 상세설명 | 설명이 길어지면 저장이 안됌 |  | 공통 | Major(높음) | 종료 | 백엔드 | 이주현 | 2024-10-14 | 2024-10-14
2 |  | DF_0032 |  |  |  | 이주현 | 2024-10-12 | 후원하기 결제 | 후원하기 시 패키지 여러개 선택 불가능 |  | 공통 | Minor(보통) | 종료 | 백엔드 | 박민후 | 2024-10-14 | 2024-10-14
3 |  | DF_0037 |  |  |  | 이주현 | 2024-10-14 | 마이페이지 > 나의 프로젝트 > 상세보기 > 후원자 리스트 | 후원자 리스트 다운을 위한 엑셀 파일 생성 필요 |  | 공통 | Major(높음) | 종료 | 백엔드 | 박민후 | 2024-10-16 | 2024-10-17
4 |  | DF_0035 |  |  |  | 김민희 |  | 프로젝트 상세 > 협업 등록 모달 창 | 이름, 연락처, 메일도 사용자의 이름, 연락처, 메일을 들고 왔으면 좋겠음 |  | Chrome | Minor(보통) | 종료 | 백엔드 | 김민희 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 이름만 넣기로 합의 -> 연락처와 이메일은 프로필과 다른 값을 넣을 수도 있으니까
5 |  | DF_0036 |  |  |  | 김민희 |  | 프로젝트 등록 > 패키지 등록 | 무제한 -> 제한으로 수정할 때, 에러 발생. |  | Chrome | Blocker(긴급) | 종료 | 백엔드 | 김민희 | 2024-10-14 | 2024-10-15
6 |  | DF_0007 |  |  |  | 김남희 |  | 등록 > 미리보기 | 수정중 원하는 결과 : 상세보기와 비슷한 화면 |  |  | Major(높음) | 종료 | 프론트 | 김남희
7 |  | DF_0027 |  |  |  | 김민희 |  | 프로젝트 등록 > 선물 등록 파트 | 선물 추가할 때 필드 초기화가 안됨. |  | Chrome | Minor(보통) | 종료 | 프론트 | 김남희
8 |  | DF_0028 |  |  |  | 김민희 |  | 프로젝트 등록 > 선물 등록 파트 | 선물 추가에서 옵션 추가할 때, 엔터키로는 먹히지 않음 |  | Chrome | Trivial(낮음) | 종료 | 프론트 | 김남희
9 |  | DF_0030 |  |  |  | 김민희 |  | 프로젝트 상세 | 프로젝트 상세보기에서 목표금액이 쉼표로 나타나지 않고 -> 50000000원이라고 표시됨 |  | Chrome | Trivial(낮음) | 종료 | 프론트 | 김남희
10 |  | DF_0034 |  |  |  | 김민희 |  | 프로젝트 상세 > 협업 등록 모달 창 | 각 입력 필드의 유효성 검사가 없음 |  | Chrome | Minor(보통) | 종료 | 프론트 | 김남희
11 |  | DF_0001 |  |  | user1 | 이주현 | 2024-10-10 | 헤더 > 프로젝트 등록 > 등록화면 | 5건이 보여지고 있으나 프로젝트 등록버튼도 함께 보여지고 있음 원하는 결과 : 3건 이상일 때 프로젝트 등록 버튼이 보이지 않아야 함 |  | Chrome | Major(높음) | 종료 | 프론트 | 강태욱 | 2024-10-10 |  | 현재 더미데이터 정확성 이슈로 5건 보여짐
12 |  | DF_0039 |  |  |  | 김민희 |  | 마이페이지 > 나의 프로젝트 > 상세보기 > 그래프 | 일일별 후원 금액이 쌓여야 함. |  | 공통 | Blocker(긴급) | 종료 | 백엔드 | 강태욱 | 2024-10-15 |  | 테이블 수정, 컨트롤러, 서비스, 레포지토리에 메소드 추가 후 JPQL 을 이용해서 해결함 projectId를 이용하여 일별 총 후원액 요청 가능
13 |  | DF_0018 |  |  | user1 | 이주현 | 2024-10-11 | 마이페이지 > 나의 프로젝트 | 프로젝트 제출 시 나의 프로젝트 탭에 전부 안불러와짐 |  | 공통 | Critical(심각) | 종료 | 백엔드 | 강태욱 | 2024-10-15 |  | DF_0005 - DF_0018 연결
14 |  | DF_0012 |  |  |  | 한혜원 |  | 등록>진행자 서류 제출 관련 | 진행자 서류 업로드는 되는데 클릭하면 서류가 다운로드 되지 않음 |  | 공통 | Major(높음) | 종료 | 백엔드 | 강태욱 | 2024-10-15 |  | 확인해봤는데 백엔드 문제는 아니고 프론트에서 url 이 달라서 생긴 문제 조건부로 url 바뀌도록 고쳐서 해결함
15 |  | DF_0029 |  |  |  | 김민희 |  | 프로젝트 등록 | 프로젝트 저장하면 프로젝트 일정이 들어오지 않음 |  | Chrome | Major(높음) | 종료 | 백엔드 | 강태욱 | 2024-10-15 |  | Register.jsx 에서 useEffect 콜백에서 setFormData 할때 날짜 포맷을 yyyy-MM-dd 에서 YYYY-MM-DD 로 수정
16 |  | DF_0024 |  |  |  | 김민희 |  | 회원가입 | 회원가입할 때 닉네임, 아이디 중복확인하면, 값이 없어도 넘겨짐 |  | Chrome | Trivial(낮음) | 종료 | 백엔드 | 강태욱 | 2024-10-15 |  | 프론트단에서 유효성 검사 후 보내는게 효율적일것으로 판단해서 유효성 검사 코드 추가함
17 |  | DF_0002 |  |  | - | 이주현 | 2024-10-10 | 메인 > 프로젝트카드 > 좋아요클릭 프로젝트 상세보기 > 좋아요 클릭 프로젝트 전체 > 프로젝트 카드 > 좋아요 | 실행 : 좋아요 버튼 클릭 시 F12에 에러 메시지 뜸, 화면에 아무 반응 없음 원하는 결과: 좋아요 버튼 클릭 시 "로그인 후 사용해주세요"라는 알럿창 표시 |  | Chrome | Major(높음) | 종료 | 프론트
18 |  | DF_0003 |  |  | - | 이주현 | 2024-10-10 | 프로젝트 상세보기 > productImage 캐러셀 | 프로젝트 이미지 캐러셀 깨짐 원하는 결과 : 등록된 제품 이미지가 모두 캐러셀로 보여질 수 있어야 함 |  | Chrome | Critical(심각) | 종료 | 프론트
19 |  | DF_0004 |  | DF_0115 | - | 이주현 | 2024-10-10 | 헤더 > 프로젝트 등록 | 원하는 결과 : 프로젝트 등록 클릭시 뜨는 창이 안에 내용 클릭하거나 창 외 다른 부분을 클릭 했을 때 창이 사라져야 함 |  | Chrome | Minor(보통) | 종료 | 프론트
20 |  | DF_0005 |  |  | 공통 | 이주현 | 2024-10-10 | 프로젝트 등록 > 제출 | 제출 버튼 클릭 시 프로젝트 디비에만 저장 됨 원하는 결과 : 제출버튼 클릭 시 프로젝트 디비에 저장되고 관리자 승인관련 페이지에도 저장되어야 함(요청 두번) |  | 공통 | Critical(심각) | 해결 | 프론트 | 강태욱 |  |  | DF_0005 - DF_0018 연결
21 |  | DF_0006 |  |  | - | 이주현 | 2024-10-10 | 헤더 > 프로젝트 등록 | 원하는 결과 : 로그인이 되어있지 않으면 프로젝트 등록 클릭 시 "로그인 후 사용해주세요."라는 알럿창 표시 |  |  | Major(높음) | 종료 | 프론트
22 |  | DF_0008 |  | #74765 |  | 한혜원 |  | 등록>AI 상세설명 | 도움받기 내용 적용시 '등록하시겠습니까?' 와 '기존에 작성한 문구가 사라질 수 있습니다. 적용하시겠습니까?' 알럿창 |  | 공통 | Major(높음) | 보류 | 프론트
23 |  | DF_0010 |  |  |  | 한혜원 |  | 등록> 제출 | 카테고리외 항목들이 다 들어가있는지 유효성 검사 후 제출 |  | 공통 | Major(높음) | 보류 | 프론트
24 |  | DF_0011 |  | #74718 |  | 한혜원 |  | 등록> 저장, 제출 | 저장이나 제출 했을때 다른페이지로 이동해야하는데 현재 페이지가 유지됌 저장: 메인 제출: 마이페이지 TAB3번으로 이동(선택) |  | 공통 | Major(높음) | 종료 | 프론트
25 |  | DF_0013 |  |  |  | 한혜원 |  | 등록> 제출하기 버튼 | 제출하기 버튼 클릭시 알럿이 3개가 뜨는데 '저장하시겠습니까?'를 빼야됌 |  | 공통 | Major(높음) | 종료 | 프론트
26 |  | DF_0014 |  |  |  | 한혜원 |  | 메인페이지 > 협업하기 베너 | 진행자와 협업하기 클릭 시 ????로 이동 |  | 공통 | Minor(보통) | 해결 | 기획
27 |  | DF_0015 |  |  |  | 한혜원 |  | 메인페이지 >최신 소식 | 자세히 보기 클릭 시 ????로 이동 |  | 공통 | Minor(보통) | 종료 | 기획
28 |  | DF_0016 |  |  |  | 한혜원 |  | 메인페이지 > 캐러셀 | 클라우드에서 사진이 안불러와짐 |  | 공통 | Critical(심각) | 종료 | 프론트 | 강태욱 | 2024-10-15 |  | 가끔 클라우드에 푸쉬되면 빌드되다가 안되는 경우도 있음 2024-10-15일 자로 확인했을 때는 작동함
29 |  | DF_0017 |  |  |  | 이주현 | 2024-10-11 | 메인페이지 > 검색창 밑 바로가기 | 클릭 시 ????로 이동 |  | 공통 | Minor(보통) | 종료 | 프론트
30 |  | DF_0019 |  |  |  | 이주현 | 2024-10-11 | 헤더 > 네브바 프로필아이콘 | 사용자가 설정한 프로필 사진으로 보여져야 함 |  | 공통 | Major(높음) | 해결 | 프론트
31 |  | DF_0020 |  |  |  | 이주현 | 2024-10-11 | 마이페이지 > TAB3 > 진행률확인페이지 >승인대기버튼 | 승인대기 버튼 마우스 호버 시 색이 바뀌지 않아야 함 |  | 공통 | Major(높음) | 종료 | 프론트
32 |  | DF_0021 |  |  |  | 이주현 | 2024-10-11 | 마이페이지 > TAB4 > 관심프로젝트 | 좋아요를 아무것도 누르지 않았을 시 탭 클릭하면 오류페이지 |  | 공통 | Major(높음) | 해결 | 프론트
33 |  | DF_0022 |  |  |  | 한혜원 |  | 헤더 > 네브바 > 관심프로젝트 | 관심프로젝트 클릭 시 프로필탭으로 이동 |  | 공통 | Major(높음) | 종료 | 프론트
34 |  | DF_0023 |  |  |  | 황지영 |  | 상세>후원하기 버튼 | 이 프로젝트에 후원하기 눌렀을 때가 아니라 선물 구성 선택에서 주문 페이지로 이동함 |  | 공통 | Major(높음) | 종료 | 프론트 | 이주현
35 |  | DF_0031 |  |  |  | 이주현 | 2024-10-12 | 후원하기 결제 > 결제완료 | 결제 후 마이페이지, 후원한 프로젝트보기 버튼 클릭 안됨 |  | 공통 | Blocker(긴급) | 종료 | 프론트 | 황지영
36 |  | DF_0033 |  |  |  | 김민희 |  | 메인페이지 > 로그인 | 화면 처음 시작하면, 로그인이 되어 있음 -> 이 전에 로그인한 기록이 localStorage에 남아있어서. |  | Chrome | Trivial(낮음) | 해결 | 프론트
37 |  | DF_0038 |  |  |  | 이주현 | 2024-10-14 | 마이페이지 > 나의 프로젝트 > 상세보기 > 후원자 리스트 | 후원자 리스트 다운을 위한 프론트 수정 필요 |  | 공통 | Major(높음) | 종료 | 프론트
38 |  | DF_0040 |  |  |  | 김민희 | 2024-10-14 | 프로젝트 상세 > 패키지 등록 | 패키지를 수정하다가 삭제하면 패키지 등록 부분에 수정 사항들이 남아있음. |  | Chrome | Minor(보통) | 해결 | 프론트
39 |  | DF_0041 |  |  |  | 황지영 | 2024-10-16 | 전체 | memberId와 projectId를 주소창에 치면 사용자것이 아니더라도 넘어감 |  | 공통 | Major(높음) | 종료 | 백엔드 | 박민후 | 2024-10-18 | 2024-10-18
40 |  | DF_0042 |  |  |  | 황지영 | 2024-10-16 | 프로젝트 등록 > AI도움받기 | AI 도움받기에서 줄바꿈이나 정렬 튜닝해야함 |  | 공통 | Critical(심각) | 보류 | 프론트
41 |  | DF_0043 |  |  |  | 황지영 | 2024-10-16 | 전체 | 웹사이트 전체에 영어번역기능 적용하면 좋을 것 같음 |  | 공통 | Minor(보통) | 종료 | 기타 | 이주현
42 |  | DF_0044 |  |  |  | 이주현 | 2024-10-18 | 마이페이지 > 협업하기 | 협업하기에서 삭제 및 detail읽을 때 500에러남 -> 아마 파일 없는경우로 예측 |  | 공통 | Critical(심각) | 해결
43 |  | DF_0045 |  |  |  | 황지영 | 2024-10-18 | 로그인 | 로그인 버튼 순서 바꾸기 (enter주의) |  | 공통 | Trivial(낮음) | 해결 | 프론트 | 황지영
44 |  | DF_0046 |  |  |  | 황지영 | 2024-10-18 | 전체 조회, 상세 조회 | 1/2이 아니라 프로젝트 5개씩 출력 된 후에 나머지 추천 밑에 출력되도록 하기 |  | 공통 | Minor(보통) | 해결 | 프론트
45 |  | DF_0047 |  |  |  | 이주현 | 2024-10-18 | 프로젝트 > 상세조회 | 이전 페이지의 스크롤 위치를 기억함 기억 하지 않고 첫 위치에서 시작해야함 |  | 공통 | Minor(보통) | 해결 | 프론트
46 |  | DF_0048 |  |  |  | 이주현 | 2024-10-18 | 프로젝트 > 상세조회 > 후원하기 | 장바구니에 값이 담겨있지 않으면 후원하기 불가능 |  | 공통 | Major(높음) | 해결
47 |  | DF_0049 |  |  |  | 이주현 | 2024-10-18 | 프로젝트 > 상세조회 > 장바구니 | 옵션이 null인 경우 장바구니에 담기지 않아야 함 |  | 공통 | Minor(보통) | 해결
48 |  | DF_0050 |  |  |  | 이주현 | 2024-10-19 | 프로젝트 > 상세조회 > 후원하기 | 후원하기 시 수량 안맞으면 주문하기 넘어가면 안됨 |  | 공통 | Major(높음) | 해결
49 |  | DF_0051 |  |  |  | 황지영 | 2024-10-21 | 프로젝트 등록 | 등록하기에서 사진 여러장 안올라가짐(이미지 올리기 다) |  | 공통 | Major(높음) | 등록 | 프론트
50 |  | DF_0052 |  |  |  | 황지영 | 2024-10-21 | 아이디 찾기 | enter를 누르면 로그인이 실행됨 |  | 공통 | Trivial(낮음) | 해결 | 프론트 | 이주현
51 |  | DF_0053 |  |  |  | 황지영 | 2024-10-21 | 프로젝트 등록> 선물 구성 | 제한 수량 없음, 있음 버튼 색깔 다르게 하기 |  | 공통 | Minor(보통) | 해결 | 프론트 | 이주현
52 |  | DF_0054 |  |  |  | 황지영 | 2024-10-21 | 프로젝트 등록> 선물 구성 | 제한 수량 무제한일때 수량이 안떠야함 |  | 공통 | Minor(보통) | 해결 | 프론트 | 이주현
53 |  | DF_0055 |  |  |  | 황지영 | 2024-10-21 | 프로젝트 등록> 미리보기 | 이미지가 안뜸 |  | 공통 | Critical(심각) | 해결 | 프론트 | 강태욱
54 |  | DF_0056
55 |  | DF_0057
56 |  | DF_0058
57 |  | DF_0059
58 |  | DF_0060
59 |  | DF_0061
60 |  | DF_0062
61 |  | DF_0063
62 |  | DF_0064
63 |  | DF_0065
64 |  | DF_0066
65 |  | DF_0067
66 |  | DF_0068
67 |  | DF_0069
68 |  | DF_0070
69 |  | DF_0071
70 |  | DF_0072
71 |  | DF_0073
72 |  | DF_0074
73 |  | DF_0075
74 |  | DF_0076
75 |  | DF_0077
76 |  | DF_0078
77 |  | DF_0079
78 |  | DF_0080
79 |  | DF_0081
80 |  | DF_0082
81 |  | DF_0083
82 |  | DF_0084
83 |  | DF_0085
84 |  | DF_0086
85 |  | DF_0087
86 |  | DF_0088
87 |  | DF_0089
88 |  | DF_0090
89 |  | DF_0091
90 |  | DF_0092
91 |  | DF_0093
92 |  | DF_0094
93 |  | DF_0095
94 |  | DF_0096
95 |  | DF_0097
96 |  | DF_0098
97 |  | DF_0099
98 |  | DF_0100
99 |  | DF_0101
100 |  | DF_0102
101 |  | DF_0103
102 |  | DF_0104
103 |  | DF_0105
104 |  | DF_0106
105 |  | DF_0107
106 |  | DF_0108
107 |  | DF_0109
108 |  | DF_0110
109 |  | DF_0111
110 |  | DF_0112
111 |  | DF_0113
112 |  | DF_0114
113 |  | DF_0115
114 |  | DF_0116
115 |  | DF_0117
116 |  | DF_0118
117 |  | DF_0119
118 |  | DF_0120
119 |  | DF_0121
120 |  | DF_0122
121 |  | DF_0123
122 |  | DF_0124
123 |  | DF_0125
124 |  | DF_0126
125 |  | DF_0127
126 |  | DF_0128
127 |  | DF_0129
128 |  | DF_0130
129 |  | DF_0131
130 |  | DF_0132
131 |  | DF_0133
132 |  | DF_0134
133 |  | DF_0135
134 |  | DF_0136
135 |  | DF_0137
136 |  | DF_0138
137 |  | DF_0139
138 |  | DF_0140
139 |  | DF_0141
140 |  | DF_0142
141 |  | DF_0143
142 |  | DF_0144
143 |  | DF_0145
144 |  | DF_0146
145 |  | DF_0147
146 |  | DF_0148
147 |  | DF_0149
148 |  | DF_0150
149 |  | DF_0151
150 |  | DF_0152
151 |  | DF_0153
152 |  | DF_0154
153 |  | DF_0155
154 |  | DF_0156
155 |  | DF_0157
156 |  | DF_0158
157 |  | DF_0159
158 |  | DF_0160
159 |  | DF_0161
160 |  | DF_0162
161 |  | DF_0163
162 |  | DF_0164
163 |  | DF_0165
164 |  | DF_0166
165 |  | DF_0167
166 |  | DF_0168
167 |  | DF_0169
168 |  | DF_0170
169 |  | DF_0171
170 |  | DF_0172
171 |  | DF_0173
172 |  | DF_0174
173 |  | DF_0175
174 |  | DF_0176
175 |  | DF_0177
176 |  | DF_0178
177 |  | DF_0179
178 |  | DF_0180
179 |  | DF_0181
180 |  | DF_0182
181 |  | DF_0183
182 |  | DF_0184
183 |  | DF_0185
184 |  | DF_0186
185 |  | DF_0187
186 |  | DF_0188
187 |  | DF_0189
188 |  | DF_0190
189 |  | DF_0191
190 |  | DF_0192
191 |  | DF_0193
192 |  | DF_0194
193 |  | DF_0195
194 |  | DF_0196
195 |  | DF_0197
196 |  | DF_0198
197 |  | DF_0199
198 |  | DF_0200
199 |  | DF_0201
200 |  | DF_0202
201 |  | DF_0203
202 |  | DF_0204
203 |  | DF_0205
204 |  | DF_0206
205 |  | DF_0207
206 |  | DF_0208
207 |  | DF_0209
208 |  | DF_0210
209 |  | DF_0211
210 |  | DF_0212
211 |  | DF_0213
212 |  | DF_0214
213 |  | DF_0215
214 |  | DF_0216
215 |  | DF_0217
216 |  | DF_0218
217 |  | DF_0219
218 |  | DF_0220
219 |  | DF_0221
220 |  | DF_0222
221 |  | DF_0223
222 |  | DF_0224
223 |  | DF_0225
224 |  | DF_0226
225 |  | DF_0227
226 |  | DF_0228
227 |  | DF_0229
228 |  | DF_0230
229 |  | DF_0231
230 |  | DF_0232
231 |  | DF_0233
232 |  | DF_0234
233 |  | DF_0235
234 |  | DF_0236
235 |  | DF_0237
236 |  | DF_0238
237 |  | DF_0239
238 |  | DF_0240
239 |  | DF_0241
240 |  | DF_0242
241 |  | DF_0243
242 |  | DF_0244
243 |  | DF_0245
244 |  | DF_0246
245 |  | DF_0247
246 |  | DF_0248
247 |  | DF_0249
248 |  | DF_0250
249 |  | DF_0251
250 |  | DF_0252
251 |  | DF_0253
252 |  | DF_0254
253 |  | DF_0255
254 |  | DF_0256
255 |  | DF_0257
256 |  | DF_0258
257 |  | DF_0259
258 |  | DF_0260
259 |  | DF_0261
260 |  | DF_0262
261 |  | DF_0263
262 |  | DF_0264
263 |  | DF_0265
264 |  | DF_0266
265 |  | DF_0267
후