## 1조 개발스케줄
개발 스케줄 |  | 7월 | [20 empty] | 8월
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
공통 | project 기획서 | bar: 7월 11 to 7월 18
전·월세 물량 예측 (이주현) | 1. 개발 스케줄 작성 | bar: 7월 16 to 7월 18
2. 요구사항 분석서/명세서 | bar: 7월 17 to 7월 22
3. 화면설계서 | bar: 7월 21 to 7월 24
4. BigData분석&개발 | bar: 7월 23 to 8월 5
5. UI개발 | bar: 8월 3 to 8월 12
6. Backend개발 | bar: 8월 11 to 8월 26
7. BigData분석서 | bar: 8월 26 to 8월 31
선호 지역 분석 및 예측 (강태욱) | 1. 개발 스케줄 작성 | bar: 7월 16 to 7월 18
2. 요구사항 분석서/명세서 | bar: 7월 18 to 7월 23
3. 화면설계서 | bar: 7월 20 to 7월 24
4. BigData분석&개발 | bar: 7월 25 to 8월 7
5. UI개발 | bar: 8월 4 to 8월 12
6. Backend개발 | bar: 8월 13 to 8월 28
7. BigData분석서 | bar: 8월 29 to 8월 31
전세 보증사고율 (김남희) | 1. 개발 스케줄 작성 | bar: 7월 16 to 7월 19
2. 요구사항 분석서/명세서 | bar: 7월 19 to 7월 23
3. 화면설계서 | bar: 7월 22 to 7월 28
4. BigData분석&개발 | bar: 8월 1 to 8월 11
5. UI개발 | bar: 7월 27 to 8월 2; 8월 12 to 8월 18
6. Backend개발 | bar: 8월 17 to 8월 31
7. BigData분석서 | bar: 8월 31
치안안전지수 분석 및 예측 (박세연) | 1. 개발 스케줄 작성 | bar: 7월 16 to 7월 19
2. 요구사항 분석서/명세서 | bar: 7월 19 to 7월 23
3. 화면설계서 | bar: 7월 23 to 7월 26; 8월 7 to 8월 8
4. BigData분석&개발 | bar: 7월 26 to 8월 7
5. UI개발 | bar: 8월 8 to 8월 16
6. Backend개발 | bar: 8월 14 to 8월 30
7. BigData분석서 | bar: 8월 31