## 통합
테스트 케이스
RQ-ID | 서비스명 | 화면 명 | 요구사항 명 | 요구사항 상세 내용 | 결과(P/F) | 이슈 내용 | 이슈 처리 결과 | 실행일자
RQ-ID-00-01-01 | 공통기능 | 공통기능 | 로고 | 로고는 페이지 왼쪽 상단에 배치하고 클릭 시 메인화면으로 이동 | Pass |  | -
RQ-ID-00-01-02 | 공통기능 | 공통기능 | nav | nav는 로고 오른편으로 위치하고, 스크롤을 내려도 로고와 함께 페이지 상단 고정 | Pass |  | -
RQ-ID-00-01-03 | 공통기능 | 공통기능 | nav 메뉴 | nav 메뉴에 마우스를 올리면 해당메뉴는 다른 색 글씨로 표현되며 nav 메뉴의 모든 카테고리가 아래쪽으로 펼쳐진다. | Pass | 카테고리는 nav바에서 뺌 | 완료
RQ-ID-00-01-04 | 공통기능 | 공통기능 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 등록 버튼을 누르면 프로젝트 등록 페이지로 이동 | Pass |  | -
RQ-ID-00-01-05 | 공통기능 | 공통기능 | 로그인/회원가입 | 로그인 시 프로필로 바뀌며 프로필은 닉네임과 프로필사진이다. 로그인/회원가입은 로그인페이지로 이동하며, 로그인 후 프로필 화면으로 변경 되었을 때는 클릭시 토글이 나타난다. 토글은 마이페이지와 로그아웃, 관심프로젝트로 구성되며 로그아웃 클릭 시 바로 로그아웃되고 메인화면으로 이동된다. | Pass | 프로필 사진 안바뀜 | 완료
RQ-ID-00-01-06 | 공통기능 | 공통기능 | 검색창 | 검색창은 검색어 입력 후 검색버튼을 누르면 해당 검색페이지로 이동하며, 이동 후에는 검색창에 검색어가 유지된다. 검색결과는 “카테고리 : 전체”로 선택된다. 검색어는 자동완성 된다. | Pass | 자동완성 안되긴 하는데 나머지는 됨 | 완료
RQ-ID-00-01-07 | 공통기능 | 공통기능 | 푸터 | 푸터에는 이용가이드, 저작권 고지, 위치 등으로 구성되며 각 링크를 통해 해당 기능으로 이동한다. | Pass |  | -
RQ-ID-00-02-01 | 공통기능 | 오류페이지 | 이전 페이지로 가기 | 이전 페이지로 가기 버튼은 사용자가 보던 직전의 페이지로 이동 | Pass | 확인해봐야함 | 완료
RQ-ID-00-02-02 | 공통기능 | 오류페이지 | 메인화면으로 가기 | 메인화면으로 가기 버튼은 메인화면으로 이동 | Pass | 확인해봐야함 | 완료
RQ-ID-01-01-01 | 메인 | 메인 화면 | 캐러셀 기능 | 인기 프로젝트(주간), 마감 임박 프로젝트를 캐러셀로 홍보 | Pass |  | -
RQ-ID-01-01-02 | 메인 | 메인 화면 | 캐러셀 사진 전환 시간 | 케러셀 사진은 5초가 지나면 다음 사진으로 전환 | Pass |  | -
RQ-ID-01-01-03 | 메인 | 메인 화면 | 캐러셀 이동 | 인기 프로젝트 클릭 시 프로젝트 상세 페이지, 마감임박 프로젝트 클릭 시 마감순위 부분으로 이동 | Pass | 인기프로젝트-> 사용자 기반 추천 시스템으로 변경 | 완료
RQ-ID-01-01-04 | 메인 | 메인 화면 | 검색 기능 | 캐러셀 하단 위치, 검색창에 검색 시 프로젝트명 또는 태그에 검색어가 포함된 프로젝트가 나열된 화면으로 이동 | Pass | 검색창 빼기로 함 | 완료
RQ-ID-01-01-05 | 메인 | 메인 화면 | 검색어 | 화면 이동 후 검색창에 검색어 유지 | Pass | 검색 창에서 유지가 안되고 검색했을 때 물고 있음 | 완료
RQ-ID-01-01-06 | 메인 | 메인 화면 | 카테고리 기능 | 검색창 하단에 버튼바로 위치, 각 카테고리 별 버튼 클릭 시 해당하는 프로젝트들이 나열되어 있는 화면으로 이동 | Pass |  | -
RQ-ID-01-01-07 | 메인 | 메인 화면 | 사용자 맞춤 추천 기능 | 사용자에 따라 추천된 프로젝트 나열 | Pass |  | -
RQ-ID-01-01-08 | 메인 | 메인 화면 | 사용자 맞춤 추천 기능 | 로그인 시에만 제공 | Pass |  | -
RQ-ID-01-01-09 | 메인 | 메인 화면 | 펀딩 순위 기능 | 추천 프로젝트 나열 하단에 프로젝트를 순위에 따라 나열 | Pass |  | -
RQ-ID-01-01-10 | 메인 | 메인 화면 | 옆으로 넘기기 기능 | 한 화면에는 5개의 프로젝트만 보여주고 옆 버튼 클릭 시 다른 프로젝트 표시 | Pass |  | -
RQ-ID-02-01-01 | 회원관리 | 마이페이지 | 마이페이지 구성 | 마이페이지에는 프로필, 후원한 프로젝트, 나의 프로젝트, 관심 프로젝트, 협업하기, 회원 탈퇴 탭으로 구성된다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-02-01 | 회원관리 | 프로필 탭 | 사용자 정보 표시 | 프로필 탭에는 사용자의 아이디, 비밀번호, 이름, 닉네임, 사진, 이메일, 연락처, 배송지 정보가 표시된다. 수정하기 버튼을 누르기 전까지는 각 항목을 클릭해도 아무런 이벤트가 발생되지 않는다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-02-02 | 회원관리 | 프로필 탭 | 사용자 정보 수정 | 사용자가 정보를 수정하고 싶을 경우 수정하기 버튼을 누르고 필요한 항목을 수정한 후, 스크롤을 내려 수정하기 버튼을 클릭하면 변경사항이 서버에 저장되고 업데이트 된다. | Pass | 수정하기 버튼을 눌렀을때 DB에 반영 안되고 403 에러남, 프로필도 반영 안됨,비밀번호는 변경됨 | 완료
RQ-ID-02-02-03 | 회원관리 | 프로필 탭 | 수정 가능 항목 | 아이디는 수정할 수 없도록 해당 입력 필드의 배경색을 연한 회색으로 지정하고, 나머지 모든 항목은 수정이 가능하게 설정한다. 변경 사항 없이 수정하기 버튼을 누르면 적저란 에러 메시지를 출력한다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-02-04 | 회원관리 | 프로필 탭 | 비밀번호 변경 | 비밀번호를 변경할 경우, 이전 비밀번호 확인을 위해 모달 창 또는 팝업 입력란이 제공된다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-02-05 | 회원관리 | 프로필 탭 | 비밀번호 변경 | 사용자가 이전 비밀번호를 올바르게 입력했을 때만 새로운 비밀번호를 입력할 수 있도록 구현된다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-03-01 | 회원관리 | 회원탈퇴 탭 | 회원탈퇴 | 회원탈퇴 버튼을 클릭하면 alert창이 뜨면서 탈퇴여부를 묻는 "정말로 탈퇴하시겠습니까?"라는 문구가 나타난다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-03-02 | 회원관리 | 회원탈퇴 탭 | 회원탈퇴 | 사용자가 확인을 클릭하면 회원탈퇴가 완료되고, 취소를 누르면 이전 화면으로 돌아간다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-04-01 | 회원관리 | 로그인 화면 | 회원탈퇴 완료 | 탈퇴가 완료되면 사용자는 로그아웃 처리되고, 로그인 화면으로 리다이렉트된다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-05-01 | 회원관리 | 후원한 프로젝트 탭 | 후원한 프로젝트 목록보기 | 사용자가 후원한 프로젝트는 썸네일, 프로젝트 제목, 판매자, 달성률, 마감기한 정보를 포함하여 리스트 형태로 정렬된다. | Pass | 현재 판매자, 달성률, 마감기한 정보는 들어가 있지 않음 | 완료
RQ-ID-02-05-02 | 회원관리 | 후원한 프로젝트 탭 | 프로젝트 마감기한 표시 | 마감기한은 남은 일수를 기준으로 계산되며, 썸네일 밑에 바 형태로 시각화하여 구현한다. | Pass | 따로 바 형태로 되어있지 않음 | 완료
RQ-ID-02-06-01 | 회원관리 | 주문 내역 페이지 | 주문 내역 페이지 이동 | 프로젝트를 클릭하면 주문 내역 페이지로 이동한다. 주문 내역 페이지는 후원 정보/선물 정보/결제 정보/배송 정보가 포함된다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-07-01 | 회원관리 | 주문 내역 페이지 | 후원 정보 | 펀딩 상태, 후원번호, 후원 날짜, 펀딩 마감일과 같이 사용자가 후원한 기록을 보여준다. 1. 펀딩 상태: 진행 중/완료 여부가 표시된다. 2. 후원번호: 사용자가 해당 프로젝트에 후원한 고유 번호가 표시된다. 3. 후원 날짜: 후원을 시작한 날짜가 표시된다. 4. 펀딩 마감일: 프로젝트의 최종 마감일이 표시된다. | Pass | 진행중, 완료 여부가 더미데이터인지 실제인지 모르겠음(진행중인걸 본적이 없음) 후원번호는 payment_id임, 마감일은 따로 넣지 않음 | 완료
RQ-ID-02-07-02 | 회원관리 | 주문 내역 페이지 | 선물 정보 | 사용자가 선택한 선물 구성과 금액을 표시한다. 1. 선물 구성: 프로젝트에 따른 후원 선물의 구성 정보가 표시된다. 2. 선물 금액: 각 선물 구성에 따른 금액이 표시된다. | Pass | 선물 구성, 금액 둘다 없음- packageDTO 민희님이 하시는 중 | 완료
RQ-ID-02-07-03 | 회원관리 | 주문 내역 페이지 | 결제 정보 | 결제 수단, 결제 금액, 결제 상태와 같은 결제 관련 정보를 제공한다. 1. 결제 수단: 사용자가 선택한 결제 방법(토스페이, 카카오페이 등)이 표시된다. 2. 결제 금액: 후원 시 결제된 금액이 표시된다. 3. 결제 상태: 결제 완료/취소 상태가 표시된다. | Pass | 결제 금액 안뜸 | 완료
RQ-ID-02-07-04 | 회원관리 | 주문 내역 페이지 | 배송 정보 | 받는 사람의 이름, 연락처, 주소와 같은 배송 관련 정보가 표시된다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-07-05 | 회원관리 | 주문 내역 페이지 | 후원한 프로젝트 목록보기 | 주문 내역 페이지 최하단에 있는 '후원 목록 보기' 버튼을 클릭하면 후원한 프로젝트 탭으로 돌아간다. | Pass | 따로 적용 안함 | 완료
RQ-ID-02-08-01 | 회원관리 | 후원한 프로젝트 상세 페이지 | 프로젝트 상세 페이지 이동 | 주문 내역 페이지에서 썸네일을 클릭하면 프로젝트 상세 페이지로 이동한다. | Pass | 안함 | 완료
RQ-ID-02-09-01 | 회원관리 | 나의 프로젝트 탭 | 나의 프로젝트 목록보기 | 내가 올린 프로젝트는 썸네일, 프로젝트 제목, 판매자, 달성률, 마감기한 정보를 포함하여 리스트 형태로 정렬된다. | Pass | 리스트가 아니라 카드 형식으로 변경 | 완료
RQ-ID-02-09-02 | 회원관리 | 나의 프로젝트 탭 | 관리자 승인 여부 표시 | 관리자의 승인 상태가 썸네일의 우측 상단에 표시된다. 1. 승인 완료: 녹색 2. 승인 대기 중: 주황색 3. 승인 거절: 빨간색 (마우스 호버 시 거절 사유가 표시되는 알림창 제공) | Pass | 호버 시 거절 사유가 표시되지 않음 | 완료
RQ-ID-02-09-03 | 회원관리 | 나의 프로젝트 탭 | 진행률 확인 페이지 이동 | 프로젝트 목록에서 특정 프로젝트를 클릭하면 진행률 확인 페이지로 이동한다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-10-01 | 회원관리 | 진행률 확인 페이지 | 프로젝트 진행률 확인 | 사용자가 올린 프로젝트의 썸네일, 진행자명, 소개글, 후원 금액(현재까지 모금된 금액), 진행률(목표 금액), 남은 기간, 후원자 수, 승인 여부 정보가 리스트 형태로 표시된다. | Pass | 카드형태로 변경 | 완료
RQ-ID-02-10-02 | 회원관리 | 진행률 확인 페이지 | 진행률 확인 구성 탭 | 진행률 확인 페이지 하단에는 '후원 통계', '후원자 조회', '관리자 승인 여부' 3가지 탭이 있다. 각 탭을 누르면 페이지 이동이 아닌 탭 밑으로 정보가 나타난다. | Pass | 관리자 승인 여부는 태그로 확인 엑셀 다운로드 기능이 추가됨 | 완료
RQ-ID-02-11-01 | 회원관리 | 후원 통계 탭 | 후원 통계 표시 - 대시보드 | 총 후원자 수, 모금된 금액, 후원률, 마감기한 정보가 대시보드로 표시된다. | Pass | 백이랑 연결 안됨 | 완료
RQ-ID-02-11-02 | 회원관리 | 후원 통계 탭 | 후원 통계 표시 - 누적 선 그래프 | 일일 누적 후원액(y축)과 날짜(x축, 프로젝트 시작일 ~ 종료일)를 기반으로 한 누적 선 그래프가 제공된다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-11-03 | 회원관리 | 후원 통계 탭 | 후원 통계 표시 - 누적 선 그래프 | 목표 금액이 그래프 상에서 강조된 형태로 표시된다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-12-01 | 회원관리 | 후원자 조회 탭 | 후원 정보 확인 | 판매자는 후원 번호, 후원 날짜, 옵션 정보, 배송 정보가 담긴 후원자 목록을 게시판 형태로 확인할 수 있다. | Pass | 백이랑 연결 안됨 | 완료
RQ-ID-02-12-02 | 회원관리 | 후원자 조회 탭 | 페이징 기능 | 후원자 목록 게시판은 페이지당 최대 10개의 후원자 정보를 표시하며, 페이징 기능을 통해 여러 페이지를 탐색할 수 있다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-13-01 | 회원관리 | 관리자 승인 여부 탭 | 승인 및 업데이트 | 프로젝트는 관리자 승인 후에 업로드 되며 이후 프로젝트 업데이트 시에도 재승인이 필요하다. | Pass | 잘모르겠지만 될듯 | 완료
RQ-ID-02-13-02 | 회원관리 | 관리자 승인 여부 탭 | 승인 상태 표시 | 프로젝트가 승인되면 녹색, 승인 대기 중이면 주황색, 거절되면 빨간색으로 표시된다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-14-01 | 회원관리 | 관심 프로젝트 탭 | 관심 프로젝트 취소 및 상세 보기 | 프로젝트 썸네일에 있는 좋아요 버튼을 클릭하면 좋아요가 취소되고, 관심 프로젝트 탭에서 제거된다. 각 항목을 클릭하면 프로젝트 상세 페이지로 이동한다. | Pass | 잘 되긴한데 UI가 깨짐 | 완료
RQ-ID-02-15-01 | 회원관리 | 협업하기 탭 | 협업 프로젝트 필터링 및 상세 보기 | 협업하기 탭에서 화면 최상단의 드롭다운 메뉴를 통해 "제안한 프로젝트" 또는 "제안받은 프로젝트" 옵션을 선택하면 자신이 제안하거나 제안받은 프로젝트의 목록을 확인할 수 있다. 제안받은 프로젝트의 각 항목을 클릭하면, 해당 프로젝트의 제안자가 작성한 상세 내용을 확인할 수 있다. 제안한 프로젝트의 각 항목을 클릭하면, 사용자가 직접 작성한 상세 내용을 확인할 수 있다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-15-02 | 회원관리 | 협업하기 탭 | 협업 승인 및 거절 | 협업 프로젝트 항목 옆의 체크박스를 통해 사용자가 여러 개의 협업 제안서를 선택할 수 있으며, 화면 하단의 "승인" 또는 "거절" 버튼을 클릭하여 협업을 승인하거나 거절할 수 있다. 각 제안서의 상태는 제목 옆에 "승인" 또는 "거절"로 표시된다. 상세 내용 페이지에서도 하단의 "승인" 또는 "거절" 버튼을 클릭하여 협업을 승인하거나 거절할 수 있다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-15-03 | 회원관리 | 협업하기 탭 | 협업 제안 삭제 | 제안한 프로젝트의 상세 페이지 하단에 있는 "삭제"버튼을 클릭하면 해당 제안서가 삭제되며, 프로젝트 진행자의 협업하기 탭에서도 제거된다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-16-01 | 회원관리 | 로그인 페이지 | 로그인 | 사용자는 로그인 페이지에서 아이디와 비밀번호를 입력한다. 입력한 아이디와 비밀번호가 등록된 사용자 정보와 일치할 경우, 로그인이 성공적으로 완료되며 메인 페이지로 이동한다. 로그인 실패 시, 아이디가 존재하지 않는 경우에는 비밀번호 입력 칸 밑에 "입력하신 정보와 일치하는 계정을 찾을 수 없습니다. 다시 시도해주세요" 라는 문구가 표시되며, 비밀번호가 틀린 경우에는, "로그인에 실패했습니다. 비밀번호를 확인하고 다시 시도해주세요"라는 문구가 비밀번호 입력 칸 밑에 표시된다. | Pass | 두경우 다 로그인 정보가 틀렸습니다. 다시 입력해주세요라고 뜨긴함 | 완료
RQ-ID-02-16-02 | 회원관리 | 로그인 페이지 | 아이디 찾기 | 비밀번호 입력 칸 밑에 위치한 "아이디 찾기" 링크를 클릭하면, 가입 시 사용한 이름, 이메일을 입력할 수 있는 입력 필드가 나타난다. 사용자가 이름, 이메일을 입력하면 해당 이메일에 연결된 아이디가 화면에 표시된다. | Pass |  | -
RQ-ID-02-16-03 | 회원관리 | 로그인 페이지 | 비밀번호 찾기 | "아이디 찾기" 링크 옆에 위치한 "비밀번호 찾기" 링크를 클릭하면, 가입 시 사용한 이름, 이메일, 아이디를 입력할 수 있는 필드가 나타난다. 입력한 정보가 일치하면 새 비밀번호와 비밀번호 확인을 입력할 수 있는 필드가 표시되며, 새로운 비밀번호를 입력하면 비밀번호 변경이 완료된다. | Pass | 403 에러뜸- 로그인을 안한 상태에서 비밀번호를 변경하는거라 accessToken이 안 필요한데 백에서 필요하다고 오류뜸 | 완료
RQ-ID-02-17-01 | 회원관리 | 회원가입 페이지 | 회원가입 | 회원가입 버튼을 클릭하면 회원가입 페이지로 이동한다. 회원가입 페이지에는 아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이름, 닉네임, 이메일, 연락처, 배송지 정보를 입력해야 한다. 이 때, 배송지 정보에서는 우편번호를 검색할 수 있는 기능을 포함한다. 모든 필수 정보를 입력하면, 회원가입이 완료되며, " OOO님 회원가입을 축하합니다"라는 메세지가 표시된 페이지로 이동한다. 하단에 있는 "메인 페이지로 돌아가기" 버튼을 클릭하면 메인 페이지로 이동한다. | Pass | 주현님 껄로 확인하기 | 완료
RQ-ID-02-18-01 | 회원관리 | 회원가입 페이지 | 회원가입 유효성 검사 | 아이디는 4자 이상이어야 하며 아이디와 닉네임은 중복 확인이 가능해야 한다. 비밀번호는 8자 이상이어야 하며 비밀번호 확인은 비밀번호 입력란에 입력된 비밀번호와 동일해야 한다. 이러한 조건을 충족하지 않으면 회원가입을 완료할 수 없으며, 해당 입력란 밑에 "올바르지 않은 형식입니다. 다시 입력해주세요."라는 문구가 표시된다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-01-01 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 등록 화면 | 프로젝트 등록 버튼 | 프로젝트 등록 버튼이 상단 네비바 우측에 배치되어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-01-02 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 등록 화면 | 페이지 이름 | 프로젝트 등록이라는 제목으로 현재 페이지에 대한 안내를 할 수 있어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-01-03 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 등록 화면 | 구분 탭 | 제목 아래에는 ‘프로젝트 기본정보’, ‘편딩 일정 및 계획’, ‘상품구성’ 탭이 있어 클릭 시 해당 내용을 보여준다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-01-04 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 등록 화면 | 상시 저장 | 해당 내용은 탭 이동이나 탭 내에 확인버튼을 클릭할 때마다 db에 저장되어 껐다 다시 들어가도 내용이 보존되도록 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-02-01 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 기본 정보 화면 | 카테고리 및 세부항목 설정 | 중앙에 카테고리를 설정할 수 있는 드롭박스와, 세부항목을 설정할 수 있는 드롭박스를 배치한다 | Pass |  | -
RQ-ID-03-02-02 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 기본 정보 화면 | 프로젝트 기본 정보 입력 기능 | 프로젝트제목, 썸네일, 상세설명, 태그를 두어 입력받을 수 있어야 한다. 태그 옆에는 ⓘ를 두어 호버 시 설명이 나오도록 할 수 있어야 한다. (설명 분석서 참고) | Pass |  | -
RQ-ID-03-02-03 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 기본 정보 화면 | 프로젝트 내용 입력 기능_제목입력 | input태그를 두어 프로젝트 제목을 입력받는다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-02-04 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 기본 정보 화면 | 프로젝트 내용 입력 기능_썸네일 첨부 | 파일첨부 input태그를 두어 썸네일 이미지 파일을 첨부할 수 있도록 한다. 파일 제출 시 파일 제출 태그 아래 첨부된 파일의 파일명을 확인할 수 있도록 하고 파일명 옆에 x표시를 두어 클릭하면 삭제되도록 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-02-05 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 기본 정보 화면 | 프로젝트 내용 입력 기능_태그 입력 | input태그를 두어 프로젝트의 태그를 입력할 수 있도록 한다. 최대 5개까지 입력 가능하며, 입력란 옆에 [+]버튼을 두어 클릭 시 아래 입력된 태그가 파일첨부와 같이 보여지도록 한다. 태그 입력 시 DB에 있는 태그 값 중 입력한 내용까지 일치하는 값을 모두 커서 아래에 보여준다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-02-06 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 기본 정보 화면 | 프로젝트 내용 입력 기능_상세설명 | 상세설명을 입력받을 수 있는 textarea태그를 배치한다. 프로젝트 상세 설명 옆에 ‘AI도움받기’ 버튼을 둔다. **3.2참고** | Pass |  | -
RQ-ID-03-02-07 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 기본 정보 화면 | 미리보기 버튼 | 미리보기 버튼을 두어 실제 상세페이지가 어떻게 구성되는지 볼 수 있도록 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-02-08 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 기본 정보 화면 | 프로젝트 기본 서류 제출 | 필요한 제출서류를 첨부할 수 있는 입력창이 생성된다. 필요한 제출서류에 통장 사본을 필수로 첨부하도록 한다. 필요한 제출서류에 대한 안내사항을 제공한다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-03-01 | 프로젝트 등록 | 편딩 일정 및 계획 화면 | 펀딩 시작일 입력 | 달력에서 펀딩 시작일을 선택할 수 있어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-03-02 | 프로젝트 등록 | 편딩 일정 및 계획 화면 | 펀딩 종료일 입력 | 달력에서 펀딩 종료일을 선택할 수 있어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-03-03 | 프로젝트 등록 | 편딩 일정 및 계획 화면 | 목표 금액 입력 | 목표금액을 int로 설정할 수 있어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-04-01 | 프로젝트 등록 | 상품 구성 화면 | 상품 입력 | 판매할 상품을 입력받을 수 있어야 한다. [+]버튼을 누르면 입력이 되면서 아래 입력된 값이 표시된다. 입력된 값 옆에는 [x]표시를 두어 클릭 시 입력된 값이 사라지도록 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-04-02 | 프로젝트 등록 | 상품 구성 화면 | 상품 입력 확인 버튼 | 확인 버튼을 누르면 입력 란 아래 표시된 값들이 DB에 최종 등록 될 수 있어야 한다. 등록 완료 시 상품 옵션 입력칸과 선물 구성 설정란이 보여진다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-04-03 | 프로젝트 등록 | 상품 구성 화면 | 상품 옵션 입력 | 좌측에는 상품입력에서 등록한 상품을 선택할 수 있는 드롭박스를 배치하고 우측에는 옵션을 입력하는 란을 배치하여야 한다. [+]버튼을 누르면 입력이 되면서 아래 입력된 값(상품: 이불, 옵션: 핑크색)이 표시된다. 입력된 값 옆에는 [x]표시를 두어 클릭 시 입력된 값이 사라지도록 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-04-04 | 프로젝트 등록 | 상품 구성 화면 | 선물 구성 입력 | 선물 구성 이름, 구성 상품, 가격, 제한수량을 입력 할 수 있는 칸을 배치한다. 이때 구성상품은 상품입력에서 등록한 상품과 옵션 내용을 드롭박스로 선택할 수 있도록 한다. 선물 구성에는 판매할 물건-수량-옵션 세트의 합이다. 진행자가 옵션을 선택하면 후원자는 옵션을 선택할 수 없고, 선택하지 않으면 후원자가 직접 선택할 수 있다. 또한 제한 수량 입력란의 plaaceholder을 '없음'으로 설정하여 제한수량이 없을 시 입력하지 않도록 유도한다. [+]버튼을 누르면 입력이 되면서 아래에 입력된 값이 표시된다. (선물 구성 표시 요구사항 참고) | Pass | 수정할때 튕기는 현상 발생 | 완료
RQ-ID-03-04-05 | 프로젝트 등록 | 상품 구성 화면 | 선물 구성 표시 | 입력한 내용은 실제 후원자들이 보는 구성과 동일하게 구성하여 보여질 수 있도록 한다. 우측 상단에 수정 버튼을 두어 수정이 가능하도록 한다. 우측 상단에 삭제 버튼을 두어 삭제가 가능하도록 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-03-05-01 | 프로젝트 등록 | 상세설명 AI 화면 | AI 파라미터 값 받기 | 프로젝트 기본 정보 입력 기능에서 입력받은 내용을 바탕으로 상세설명 문구를 작성해준다. 해당 내용이 입력되지 않았으면 입력을 유도하는 알럿을 띄운다. | Pass | 알럿을 띄우진 않음 | 완료
RQ-ID-03-05-02 | 프로젝트 등록 | 상세설명 AI 화면 | AI를 이용한 상세설명 작성 기능 | AI가 작성한 내용이 보여지며 내용 하단에 상세설명으로 등록 버튼을 클릭 시 기존에 입력된 프로젝트 상세설명이 사라지고 AI가 작성한 내용으로 대체된다. 상세설명이 사라지기 전에 해당 내용을 안내하는 알럿창을 띄운다. AI가 작성한 내용을 바탕으로 '프로젝트 내용 입력 기능_상세설명'에서 다시 수정하는 것도 가능하다. | Pass | 상세설명이 사라지기 전에 해당 내용을 안내하는 알럿창을 띄우진 않음 그대로 덮어짐 | 완료
RQ-ID-04-01-01 | 전체 조회 | 프로젝트 전체 조회 페이지 | 카테고리 선택 기능 | 전체, 뷰티, K-pop, 콘텐츠, 음식, 문화재, 패션, 게임 등의 카테고리를 각각 버튼으로 구현 카테고리 버튼 클릭시 해당 카테고리의 프로젝트 나열 | Pass |  | -
RQ-ID-04-01-02 | 전체 조회 | 프로젝트 전체 조회 페이지 | 정렬 기준 선택 기능 | 달성율순, 마감 임박순, 최다 조회 순, 등록순(최신순), 최다후원금액순, 최다 후원자순 등의 정렬 기준을 드롭다운 메뉴로 구현 카테고리 선택 영역 아래에 표시하며 드롭다운 메뉴안에 버튼을 클릭하면 해당 정렬 기준으로 바로 재정렬된다. | Pass |  | -
RQ-ID-04-01-03 | 전체 조회 | 프로젝트 전체 조회 페이지 | 진행상태 선택 기능 | 전체 프로젝트, 진행중인 프로젝트, 종료된 프로젝트 등의 프로젝트 진행상태를 버튼으로 구현 카테고리 선택 영역 아래에 표시하며 선택한 진행상태의 프로젝트만 표시 | Pass |  | -
RQ-ID-04-01-04 | 전체 조회 | 프로젝트 전체 조회 페이지 | 검색 결과 조회 기능 | 목록 조회시 카테고리 선택, 정렬 기준 선택, 진행상태 선택과 검색어는 함께 적용되야 함 | Pass |  | -
RQ-ID-04-01-05 | 전체 조회 | 프로젝트 전체 조회 페이지 | 에디터 추천 기능 (RS 기반 추천 기능) | 사용자의 히스토리(좋아요 목록, 후원 프로젝트 목록 등의 정보)를 고려하여 사용자 성향에 맞는 프로젝트를 추천 RS 모델(AE based)을 이용하여 각 프로젝트의 feature 간 유사도를 계산하여 사용자 성향에 맞는 프로젝트 순으로 나열 | Pass | 추천시스템으로 변경 | 완료
RQ-ID-04-01-06 | 전체 조회 | 프로젝트 전체 조회 페이지 | 에디터 추천 기능 (태그 기반 추천 기능) | 사용자의 히스토리(좋아요 목록, 후원 프로젝트 목록)에 있는 프로젝트의 태그를 수집하여 해당 태그들이 포함된 프로젝트를 추천 수집한 태그 집합과의 유사성이 높은 순으로 프로젝트를 나열 | Pass |  | -
RQ-ID-04-01-07 | 전체 조회 | 프로젝트 전체 조회 페이지 | 프로젝트 목록 표시 | 카테고리 선택, 정렬 기준 선택, 진행상태 선택, 검색어를 통해 필터링 및 정렬된 프로젝트를 표시 프로젝트 요소는 썸네일, 제목, 진행자명, 목표 금액, 달성률, 좋아요 버튼으로 구성 | Pass |  | -
RQ-ID-04-01-08 | 전체 조회 | 프로젝트 전체 조회 페이지 | 좋아요 버튼 기능 | 빈 하트 모양의 좋아요 버튼을 누르면 하트 내부가 채워지고 해당 프로젝트는 “관심 프로젝트 리스트”에 추가 채워진 하트 모양의 좋아요 버튼을 누르면 하트 내부가 비워지고 해당 프로젝트는 “관심 프로젝트 리스트”에서 제외 | Pass |  | -
RQ-ID-04-01-09 | 전체 조회 | 프로젝트 전체 조회 페이지 | 달성률 표시 | 달성률은 (현재 후원 금액) / (후원 목표 금액) * 100 을 계산하여 백분율로 표시 컬러바를 이용하여 달성률을 시각화하되 100%이상의 달성률은 100%와 동일하게 표시 종료된 프로젝트의 달성률 컬러바는 그레이스케일로 표시 프로젝트 마감시간까지 3일 미만으로 남은 프로젝트는 썸네일 안에 마감임박 으로 표시 프로젝트 마감시간까지 3일 이상으로 남은 프로젝트는 남은 일수를 계산하여 표시 ex) 21일 남음 종료된 프로젝트는 종료됨으로 표시 | Pass | 3일이내만 마감임박이어야하는데 다 마감임박이라고 듬 | 완료
RQ-ID-05-01-01 | 상세페이지 | 상세 페이지 | 진행자와 프로젝트 제목, 설명 | 진행자와 프로젝트 제목, 설명은 상세페이지 제일 상단에 배치 | Pass |  | -
RQ-ID-05-01-02 | 상세페이지 | 상세 페이지 | 썸네일 | 썸네일은 제목 왼쪽아래에 위치하고 이미지는 1장 이상, 5장 이하 이며 진행자가 프로젝트를 등록할 때 설정한다. 이미지가 1장 이상일 시 옆으로 넘겨가며 확인 할 수 있는 버튼과 인디케이터를 표시한다. | Pass |  | -
RQ-ID-05-01-03 | 상세페이지 | 상세 페이지 | 좋아요 | 좋아요 버튼은 하트모양이고, 아래에 좋아요 갯수를 적고 배경색 없는 연한색 네모 테두리로 감싼다. 좋아요 버튼을 클릭하면 하트모양에 색이 나타난다. | Pass |  | -
RQ-ID-05-01-04 | 상세페이지 | 상세 페이지 | 협업 요청하기 | 협업 요청하기 버튼을 클릭하면 내용 작성과 파일을 업로드하는 모달창이 열리며 제일 아래쪽으로 진행자가 수락/거절 할 수 있습니다. 라는 메시지를 포함한다. 작성을 완료하면 진행자가 마이페이지 - 협업하기에서 확인한다. 내용에는 이름, 연락처, 이메일, 협업제안 내용, 파일업로드가 있다. | Pass |  | -
RQ-ID-05-01-05 | 상세페이지 | 상세 페이지 | 이 프로젝트 후원하기 | 세 버튼 아래에 ‘이 프로젝트 후원하기’ 를 색이 있는 긴 버튼으로 만들어 배치한다. | Pass |  | -
RQ-ID-05-01-06 | 상세페이지 | 상세 페이지 | 서브 nav | 각 탭을 누르거나, 스크롤을 내려서 해당내용으로 이동이 가능하며 해당페이지가 시작되었을 때는 서브nav바에 굵은글씨로 표시된다. 서브 nav바는 스크롤을 내려도 상단에 고정시킨다. | Pass |  | -
RQ-ID-05-01-07 | 상세페이지 | 상세 페이지 | 상세페이지 | 상세페이지 왼쪽에는 상세설명이, 오른쪽에는 선물을 선택하는 선물 선택창으로 구성된다. 상세설명과 선물은 진행자가 프로젝트를 등록할 때 정한다. | Pass |  | -
RQ-ID-05-01-08 | 상세페이지 | 상세 페이지 | 선물 선택창 | 선물 선택창에 있는 각각의 선물은 후원한 수량과 남은갯수, 해당 금액, 선물 내용이 포함되어 있다. 선물 선택창에서 원하는 선물을 클릭하면 윗부분에 내가 선택한 옵션과 수량이 표시된다. 세부옵션을 선택하는 선물이라면 해당 선물의 테두리가 진하게 표시되며 ‘옵션을 선택해 주세요’ 라는 드롭박스가 생기고 원하는 세부옵션을 선택 후 선물 선택 버튼을 누르면 위 목록에 표시된다. | Pass |  | -
RQ-ID-05-01-09 | 상세페이지 | 상세 페이지 | Q&A | Q&A는 게시판처럼 글이 있고 진행자가 답글을 달아주는 방식이다. 작성할 때 비밀글 체크박스에 체크를 하면 작성자와 진행자만 확인 및 답글작성이 가능하다. | Pass | 공지사항,Q&A 주현님이 백이랑 연결하는 중 ->(주현) 비밀글 없음! | 완료
RQ-ID-05-01-10 | 상세페이지 | 상세 페이지 | 비슷한 프로젝트 추천 | 구분선을 넣고 그 아래에 비슷한 프로젝트 추천 목록을 가로로 정렬하여 보여준다. | Pass | 안하는 걸로 | 완료
RQ-ID-06-01-01 | 배송 및 결제 시스템 | 결제 페이지 | 선물 정보 확인 | 선물 구성, 수량, 가격이 올바르게 표시되어야 한다 | Pass |  | -
RQ-ID-06-01-02 | 배송 및 결제 시스템 | 결제 페이지 | 주문자 정보 수정 | 마이페이지에 등록된 주문자 정보(이름, 이메일, 연락처)가 입력란에 자동으로 채워진다. 모든 주문자 정보는 수정이 가능해야한다. | Pass | 입력란에 자동으로 채워지진 않음 | 완료
RQ-ID-06-01-03 | 배송 및 결제 시스템 | 결제 페이지 | 주문자 정보 유효성 검사 | 주문자 정보는 필수 입력 사항이며, 입력되지 않았을 경우 결제하기 버튼을 누르면 "주문자 정보를 빠짐없이 입력해주세요"라는 alert창이 뜬다. 주문자 정보에 대해 질못된 형식으로 입력된 경우 결제하기 버튼을 누를 시 유효성 검사가 이루어져야하며 "주문자 정보 입력 형식을 지켜주세요"라는 alert창이 뜬다. | Pass |  | -
RQ-ID-06-01-04 | 배송 및 결제 시스템 | 결제 페이지 | 배송지 정보 수정- 우편번호 | 우편번호 입력란 오른쪽에는 "주소찾기" 버튼이 있으며, 이 버튼을 누르면 주소 검색 모달창이 열린다. 사용자는 모달창에서 주소를 검색하고 선택할 수 있어야 하며, 이 과정은 API를 통해 처리된다. | Pass |  | -
RQ-ID-06-01-05 | 배송 및 결제 시스템 | 결제 페이지 | 배송지 정보 수정- 상세 주소 | 상세주소 입력란에는 동, 호수 등 추가적인 상세주소를 입력할 수 있어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-06-01-06 | 배송 및 결제 시스템 | 결제 페이지 | 배송 정보 유효성 검사 | 배송지 정보는 필수 입력 사항이며, 입력되지 않았을 경우 결제하기 버튼을 누르면 “배송지 정보를 입력해주세요”라는 alert창이 뜬다. | Pass |  | -
RQ-ID-06-01-07 | 배송 및 결제 시스템 | 결제 페이지 | 배송 요청 사항 | 드롭다운 메뉴를 통해 "문앞에 놓아주세요", "경비실에 맡겨주세요", "직접 받을 거예요", "직접 입력" 옵션을 선택할 수 있어야 한다. "직접 입력"을 선택하면, 최대 100자까지 입력할 수 있는 추가 입력창이 생성되어야 한다. | Pass | 직접 입력 뜨는지 | 완료
RQ-ID-06-01-08 | 배송 및 결제 시스템 | 결제 페이지 | 결제 수단 선택 | 네이버 페이, 카카오페이, 토스 중에서 하나를 선택할 수 있어야 한다. 선택된 결제 수단은 API를 통해 처리된다. 각 요소는 버튼으로 구성된다. | Pass |  | -
RQ-ID-06-01-09 | 배송 및 결제 시스템 | 결제 페이지 | 결제 요약 | 오른쪽 네비게이션 바에 결제할 최종 금액이 표시되어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-06-01-10 | 배송 및 결제 시스템 | 결제 페이지 | 결제 필수 동의 체크 박스 | 결제를 진행하기 위해 다음과 같은 필수 동의 체크박스들이 제공되어야 한다: 1. "전체 동의" 2. "구매조건, 결제 진행 및 결제 대행 서비스 동의(필수)" 3. "개인정보 제3자 제공 동의(필수)" "전체 동의" 체크박스를 선택하면, 다른 두 체크박스가 자동으로 선택된다. 만약 필수 동의 사항 중 하나라도 체크되지 않은 경우, "필수동의 이후 결제창으로 이동됩니다"라는 알림창이 표시되며 결제창으로 넘어가지 않는다. | Pass |  | -
RQ-ID-06-02-01 | 배송 및 결제 시스템 | 결제 진행 페이지 | 간편 결제 페이지 이동 | 필수 사항들을 모두 작성한 후 결제하기 버튼을 누르면 선택된 결제 수단 창(카카오페이, 네이버페이, 토스)이 새로운 팝업으로 생성되어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-06-02-02 | 배송 및 결제 시스템 | 결제 완료 페이지 | 결제 완료 페이지 이동 | 결제 완료 후 결제 완료 페이지로 이동해야 한다.결제 완료 페이지 상단에 체크 이미지와 함께 “결제가 완료되었습니다.”라는 문구가 표시되어야 한다. 결제 수단, 주문일자, 주문상품이 표 형태로 제공되어야 한다. 사용자는 "후원한 프로젝트(마이페이지-후원한 프로젝트)으로 이동하기" 버튼 또는 "이어서 둘러보기 (프로젝트 전체 조회)" 버튼을 선택할 수 있어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-01 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 관리자 권한 확인 | 관리자 권한을 가진 계정만 접근할 수 있어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-02 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 관리자 메뉴 | 캐러셀 이미지 업로드 페이지와 프로젝트 검토 페이지로 이동할 수 있는 메뉴 항목이 제공되어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-03 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 캐러셀 이미지 업로드 | 관리자가 캐러셀에 표시될 이미지를 업로드할 수 있어야 한다. 여러 이미지를 선택하여 한 번에 업로드할 수 있으며, 이전에 업로드된 이미지를 확인할 수 있어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-04 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 프로젝트 목록 | 4.6 프로젝트 목록과 동일한 구조를 유지하되, 프로젝트명과 진행자 정보만 표시된 목록이 있어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-05 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 프로젝트 승인 상태 태그 | 프로젝트 목록에는 각 프로젝트의 상태(미승인, 승인, 거절)를 나타내는 태그가 포함되어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-06 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 프로젝트 목록 구분 | 목록 항목은 체크박스를 통해 전체, 미승인, 승인, 거절로 구분되어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-07 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 프로젝트 목록 페이지네이션 | 목록 항목 수가 페이지를 초과할 경우 페이지네이션 기능이 제공되어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-08 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 개별 프로젝트 클릭 시 이동 | 프로젝트명을 클릭하면 해당 프로젝트의 8.2 검토 페이지로 이동하도록 해야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-09 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 검토 정보 출력 | 5. 상세 페이지와 3.1 프로젝트 등록의 모든 정보를 검토할 수 있어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-10 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 검토 - 첨부파일 목록 | 상세 페이지 하단에는 프로젝트 진행자와 관련된 서류를 확인할 수 있는 첨부파일 목록이 제공되어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-11 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 검토 - 첨부파일 확인 | 첨부파일 각각을 클릭하면 파일을 바로 열어 내용을 확인할 수 있어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-12 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 검토 - 승인/거절 버튼 | 페이지 하단에는 승인 버튼과 거절 버튼이 있어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-13 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 승인/거절 - 승인 버튼 클릭 | 승인 버튼 클릭 시, '해당 프로젝트 등록을 승인하시겠습니까?'라는 확인 메시지가 출력되어야 한다. 확인 버튼을 클릭하면 목록 페이지가 새로고침되어 승인된 프로젝트는 8.1 프로젝트 목록으로 이동되어야 한다. | Pass |  | -
RQ-ID-07-01-14 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 승인/거절 - 거절 버튼 클릭 | 거절 버튼 클릭 시, '해당 프로젝트 등록을 거절하시겠습니까?'라는 확인 메시지가 출력되어야 한다. 확인 버튼을 클릭하면 '거절 사유를 작성하십시오'라는 입력 창이 출력되어야 한다. 입력이 완료된 후 목록 페이지가 새로고침되고 페이지가 이동되어야 한다. | Pass |  | -

## 2.마이페이지(민희) (hidden)
요구사항 명세서 6. 결제 페이지 및 결제 완료 페이지
RQ-ID | 화면 명 | 요구사항 명 | 요구사항 상세 내용
RQ-ID-002-1 | 마이 페이지 | 관심 프로젝트 취소 및 상세 보기 | 프로젝트 썸네일에 있는 좋아요 버튼을 클릭하면 좋아요가 취소되고, 관심 프로젝트 탭에서 제거된다. 각 항목을 클릭하면 프로젝트 상세 페이지로 이동한다.
RQ-ID-00-2 | 마이 페이지 | 협업 프로젝트 필터링 및 상세 보기 | 협업하기 탭에서 화면 최상단의 드롭다운 메뉴를 통해 "제안한 프로젝트" 또는 "제안받은 프로젝트" 옵션을 선택하면 자신이 제안하거나 제안받은 프로젝트의 목록을 확인할 수 있다. 제안받은 프로젝트의 각 항목을 클릭하면, 해당 프로젝트의 제안자가 작성한 상세 내용을 확인할 수 있다. 제안한 프로젝트의 각 항목을 클릭하면, 사용자가 직접 작성한 상세 내용을 확인할 수 있다.
RQ-ID-002-3 | 마이 페이지 | 협업 승인 및 거절 | 협업 프로젝트 항목 옆의 체크박스를 통해 사용자가 여러 개의 협업 제안서를 선택할 수 있으며, 화면 하단의 "승인" 또는 "거절" 버튼을 클릭하여 협업을 승인하거나 거절할 수 있다. 각 제안서의 상태는 제목 옆에 "승인" 또는 "거절"로 표시된다. 상세 내용 페이지에서도 하단의 "승인" 또는 "거절" 버튼을 클릭하여 협업을 승인하거나 거절할 수 있다.
RQ-ID-002-4 | 마이 페이지 | 협업 제안 삭제 | 제안한 프로젝트의 상세 페이지 하단에 있는 "삭제"버튼을 클릭하면 해당 제안서가 삭제되며, 프로젝트 진행자의 협업하기 탭에서도 제거된다.
RQ-ID-002-5 | 로그인 페이지 | 로그인 | 사용자는 로그인 페이지에서 아이디와 비밀번호를 입력한다. 입력한 아이디와 비밀번호가 등록된 사용자 정보와 일치할 경우, 로그인이 성공적으로 완료되며 메인 페이지로 이동한다. 로그인 실패 시, 아이디가 존재하지 않는 경우에는 비밀번호 입력 칸 밑에 "입력하신 정보와 일치하는 계정을 찾을 수 없습니다. 다시 시도해주세요" 라는 문구가 표시되며, 비밀번호가 틀린 경우에는, "로그인에 실패했습니다. 비밀번호를 확인하고 다시 시도해주세요"라는 문구가 비밀번호 입력 칸 밑에 표시된다.
RQ-ID-002-8 | 로그인 페이지 | 아이디 찾기 | 비밀번호 입력 칸 밑에 위치한 "아이디 찾기" 링크를 클릭하면, 가입 시 사용한 이름, 이메일을 입력할 수 있는 입력 필드가 나타난다. 사용자가 이름, 이메일을 입력하면 해당 이메일에 연결된 아이디가 화면에 표시된다.
RQ-ID-002-6 | 로그인 페이지 | 비밀번호 찾기 | "아이디 찾기" 링크 옆에 위치한 "비밀번호 찾기" 링크를 클릭하면, 가입 시 사용한 이름, 이메일, 아이디를 입력할 수 있는 필드가 나타난다. 입력한 정보가 일치하면 새 비밀번호와 비밀번호 확인을 입력할 수 있는 필드가 표시되며, 새로운 비밀번호를 입력하면 비밀번호 변경이 완료된다.
RQ-ID-002-9 | 회원가입 페이지 | 회원가입 | 회원가입 버튼을 클릭하면 회원가입 페이지로 이동한다. 회원가입 페이지에는 아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이름, 닉네임, 이메일, 연락처, 배송지 정보를 입력해야 한다. 이 때, 배송지 정보에서는 우편번호를 검색할 수 있는 기능을 포함한다. 모든 필수 정보를 입력하면, 회원가입이 완료되며, " OOO님 회원가입을 축하합니다"라는 메세지가 표시된 페이지로 이동한다. 하단에 있는 "메인 페이지로 돌아가기" 버튼을 클릭하면 메인 페이지로 이동한다.
RQ-ID-006-11 | 회원가입 페이지 | 회원가입 유효성 검사 | 아이디는 4자 이상이어야 하며 아이디와 닉네임은 중복 확인이 가능해야 한다. 비밀번호는 8자 이상이어야 하며 비밀번호 확인은 비밀번호 입력란에 입력된 비밀번호와 동일해야 한다. 이러한 조건을 충족하지 않으면 회원가입을 완료할 수 없으며, 해당 입력란 밑에 "올바르지 않은 형식입니다. 다시 입력해주세요."라는 문구가 표시된다.