## 시트1
주간 업무 보고서
7월 5주차 2024년 07월 31일 작성자 김남희
이름 | 금주 업무 내용 | 진행사항 | 차주 업무 내용 | 특이사항
김남희 | 요구사항 분석서 및 명세서 - 공통기능 및 오류페이지 추가 * 개인 깃허브 > Project >document 업로드 | 수정완료 | 메인 UI 개발 데이터 수집 데이터 전처리 | 요구사항 분석서 및 명세서 수정으로 메인 UI 일정 미뤄짐
| 화면설계서 작성 - 공통기능 및 오류페이지 추가 * 개인 깃허브 > Project >document 업로드 | 완료
| 메인 UI 개발 - 메인 기본 레이아웃 완료 | 40% 진행