## 기획
 | time axis 2024-08-24 to 2024-10-25
개발 스케쥴표
2024
| 업무 분장 | 이름 | 번호 | 세부항목 | 시작일 | 종료일 | 작업일 | 9 | [29 empty] | 10
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 기획 |  | 1
| 기획 |  | 2
| 기획 |  | 3
| 기획 |  | 4
| 기획 |  | 5
| 기획 |  | 6
| 기획 | 한혜원 | 7 | 요구사항 분석서 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 5 | bar: 9 1 to 9 3
| 기획 | 한혜원 | 8 | 요구사항 명세서 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | bar: 9 3
| 기획 | 한혜원 | 9 | 와이어프레임 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 7 | bar: 9 4 to 9 10
| 기획 | 한혜원 | 10 | 화면설계서 | 2024-09-04 | 2024-09-12 | 9 | bar: 9 4 to 9 12
| 기획 |  | 11
| 기획 |  | 12
| 기획 |  | 13
| 기획 |  | 14
| 기획 |  | 15
| 기획 |  | 16
| 기획 |  | 17
| 기획 |  | 18
| 기획 |  | 19
| 기획 |  | 20
| 기획 |  | 21
| 기획 | 김남희 | 22 | 프로젝트 분석서 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | bar: 9 2 to 9 5
| 기획 | 김남희 | 23 | 기획서 초안 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | bar: 9 5
| 기획 | 김남희 | 24 | 프로젝트 명세서 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | bar: 9 5 to 9 6
| 기획 | 김남희 | 25 | 와이어프레임 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | bar: 9 5 to 9 12
| 기획 | 김남희 | 26 | 화면설계서 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | bar: 9 5 to 9 12
| 기획 | 김남희 | 27 | UseCase Diagram | 2024-09-18 | 2024-09-18 | bar: 9 18
| 기획 |  | 28
| 기획 | 박세연 | 29 | 요구사항 분석서 | 2024-08-30 | 2024-09-03
| 기획 | 박세연 | 30 | 요구사항 명세서 및 테스트 케이스 | 2024-09-02 | 2024-09-04
| 기획 | 박세연 | 31 | ERDiagram | 2024-09-04 | 2024-09-09
| 기획 | 박세연 | 32 | Class Diagram | 2024-09-09 | 2024-09-17
| 기획 | 박세연 | 33 | UseCase Diagram | 2024-09-18 | 2024-09-18
| 기획 |  | 34
| 기획 | 황지영 | 35 | 요구사항 분석서 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | bar: 9 1 to 9 3
| 기획 | 황지영 | 36 | 요구사항 명세서 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | bar: 9 3 to 9 5
| 기획 | 황지영 | 37 | UI /UX 설계서 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | bar: 9 1 to 9 12
| 기획 | 황지영 | 38 | 프로젝트 기획서 | 2024-08-31 | 2024-09-18 | bar: 9 1 to 9 18
| 기획 | 황지영 | 39 | Class diagram | 2024-09-09 | 2024-09-16 | bar: 9 9 to 9 16
| 기획 | 황지영 | 40 | Sequence diagram | 2024-09-17 | 2024-09-18 | bar: 9 17 to 9 18
| 기획 |  | 41
| 기획 | 강태욱 | 42 | 요구사항 분석서 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | bar: 9 1 to 9 3
| 기획 | 강태욱 | 42 | 요구사항 명세서 및 테스트케이스 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | bar: 9 2 to 9 4
| 기획 | 강태욱 | 42 | ER Diagram | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9 4 to 9 9
| 기획 | 강태욱 | 42 | Class Diagram | 2024-09-09 | 2024-09-16 | bar: 9 9 to 9 16
| 기획 | 강태욱 | 42 | API Specification | 2024-09-15 | 2024-09-15 | bar: 9 15
| 기획 |  | 42
| 기획 | 이주현 | 42 | 요구사항 분석서 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | bar: 9 1 to 9 3
| 기획 | 이주현 | 42 | 요구사항 명세서 및 테스트케이스 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | bar: 9 2 to 9 4
| 기획 | 이주현 | 42 | ER Diagram | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9 4 to 9 9
| 기획 | 이주현 | 42 | Class Diagram | 2024-09-09 | 2024-09-16 | bar: 9 9 to 9 16
| 기획 | 이주현 | 42 | API Specification | 2024-09-15 | 2024-09-15 | bar: 9 15
| 기획 |  | 42
| 기획 | 김민희 | 42 | 요구사항 분석서 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | bar: 9 1 to 9 3
| 기획 | 김민희 | 42 | 요구사항 명세서 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | bar: 9 2 to 9 4
| 기획 | 김민희 | 42 | ER Diagram | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9 4 to 9 9
| 기획 | 김민희 | 42 | Class Diagram | 2024-09-09 | 2024-09-22 | bar: 9 9 to 9 22
| 기획 | 김민희 | 42 | UseCase Diagram | 2024-09-18 | 2024-09-18 | bar: 9 18
| 기획 |  | 42
| 기획 |  | 42
| 기획 | 박민후 | 42 | 요구사항 분석서 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | bar: 9 1 to 9 3
| 기획 | 박민후 | 42 | 요구사항 명세서 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | bar: 9 2 to 9 4
| 기획 | 박민후 | 42 | ER Diagram | 2024-09-04 | 2024-09-09 | bar: 9 4 to 9 9
| 기획 | 박민후 | 42 | Class Diagram | 2024-09-09 | 2024-09-16 | bar: 9 9 to 9 16
| 기획 | 박민후 | 42 | Sequence Diagram | 2024-09-18 | 2024-09-22 | bar: 9 18 to 9 22
| 기획 |  | 42
| 기획 |  | 42

## AI
 | time axis 2024-08-24 to 2024-10-25
개발 스케쥴표
2024
| 업무 분장 | 이름 | 번호 | 세부항목 | 시작일 | 종료일 | 작업일 | 9 | [29 empty] | 10
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
AI
AI
AI
AI
AI
AI
| AI |  | 7
| AI | 강태욱 | 8 | 아마존 데이터셋 수집 및 전처리 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | bar: 9 23 to 9 24
| AI | 강태욱 | 9 | 추천 시스템 모델 개발 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | bar: 9 25 to 9 27
| AI | 강태욱 | 10 | 파이썬 서버 개발 | 2024-09-28 | 2024-10-02 | bar: 9 28 to 10 2
| AI | 강태욱 | 11 | 서버 연동 | 2024-10-03 | 2024-10-06 | bar: 10 3 to 10 6
| AI |  | 12
| AI |  | 13
| AI |  | 14
| AI |  | 15
| AI | 박민후 | 16
| AI | 박민후 | 17
| AI | 박민후 | 18
| AI | 박민후 | 19
| AI | 박민후 | 20
| AI |  | 21
| AI |  | 22
| AI |  | 23
| AI |  | 24
| AI |  | 25
| AI |  | 26
| AI |  | 27
| AI |  | 28
| AI |  | 29
| AI |  | 30
| AI |  | 31
| AI |  | 32
| AI |  | 33
| AI |  | 34
| AI |  | 35
| AI |  | 36
| AI |  | 37
| AI |  | 38
| AI |  | 39
| AI |  | 40
| AI |  | 41
| AI |  | 42
| AI |  | 43
| AI |  | 44
| AI |  | 45
| AI |  | 46
| AI |  | 47
| AI |  | 48
| AI |  | 49
| AI |  | 50

## FE
 | time axis 2024-08-24 to 2024-10-25
개발 스케쥴표
2024
| 업무 분장 | 이름 | 번호 | 세부항목 | 시작일 | 종료일 | 작업일 | 9 | [29 empty] | 10
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| FE | 이주현 | 1 | 인기/마감임박/조회/후원/등등 순 프로젝트 정렬-로그인 없음 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 3 | bar: 9 25 to 9 26
| FE | 이주현 | 2 | 인기/마감임박/조회/후원/등등 순 프로젝트 정렬-로그인 있음 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1 | bar: 9 26
| FE | 이주현 | 3 | 제안받은 협업 목록 조회 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 1 | bar: 9 27 to 9 28
| FE | 이주현 | 4 | 제안한 협업 목록 조회 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 1 | bar: 9 27 to 9 28
| FE | 이주현 | 5 | 협업 상세보기-보낸사람 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 1 | bar: 9 29 to 9 30
| FE | 이주현 | 6 | 협업 상세보기-받는사람 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 1 | bar: 9 29 to 9 30
| FE | 이주현 | 7 | 협업 제안하기 | 2024-10-26 | 2024-09-27 | 1
| FE |  | 8
| FE | 한혜원 | 9 | 마이페이지 구성 탭 만들기 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | bar: 9 12
| FE | 한혜원 | 10 | 프로필 탭 기본 화면 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | bar: 9 14
| FE | 한혜원 | 11 | 접근 암호 인증 모달창, 프로필 수정 화면, 비밀번호 변경 모달창 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | bar: 9 16
| FE | 한혜원 | 12 | 닉네임 중복확인, 후원한 프로젝트 리스트 만들기 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | bar: 9 18
| FE | 한혜원 | 13 | 결제/배송 정보, 나의 프로젝트 탭 완성 | 2024-09-19 | 2024-09-22 | bar: 9 19 to 9 22
| FE | 한혜원 | 14 | 관심 프로젝트 탭 완성 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | bar: 9 23
| FE | 한혜원 | 15 | 탈퇴하기 탭 완성 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | bar: 9 24
| FE |  | 16
| FE |  | 17
| FE |  | 18
| FE |  | 19
| FE |  | 20
| FE |  | 21
| FE | 김남희 | 22 | 로그인 화면개발 (레이아웃) | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 1 | bar: 9 15
| FE | 김남희 | 23 | 회원가입 화면개발 / 유효성 확인 (레이아웃) | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 1 | bar: 9 15
| FE | 김남희 | 24 | 아이디 찾기 화면개발 (레이아웃) | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 1 | bar: 9 15
| FE | 김남희 | 25 | 비밀번호 재설정 화면개발 / 유효성 확인 (레이아웃) | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2 | bar: 9 15 to 9 16
| FE | 김남희 | 26 | 프로젝트 등록하기 화면개발 (레이아웃) | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 3 | bar: 9 16 to 9 18
| FE | 김남희 | 27 | 프로젝트 상세페이지 화면개발 (레이아웃) | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | bar: 9 19
| FE | 김남희 | 28 | 마감된 프로젝트 상세페이지 화면개발 (레이아웃) | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | bar: 9 19
| FE | 김남희 | 28 | 프로젝트 수정페이지 화면개발 (레이아웃) | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | bar: 9 20
| FE | 김남희 | 29 | 화면 기능개발 | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 3 | bar: 9 20 to 9 22
| FE | 김남희 | 30 | 개발화면 css, 정리 | 2024-09-25 | 2024-09-29 | 4 | bar: 9 25 to 9 29
| FE |  | 31
| FE | 황지영 | 32 | 컴포넌트 개발 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 6 | bar: 9 13 to 9 18
| FE | 황지영 | 33 | 메인 페이지 개발 | 2024-09-15 | 2024-09-20 | 6 | bar: 9 15 to 9 20
| FE | 황지영 | 34 | 결제 페이지 개발 | 2024-09-21 | 2024-09-26 | 6 | bar: 9 21 to 9 26
| FE |  | 35
| FE | 강태욱 | 36 | 관리자 로그인 페이지 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | bar: 9 13
| FE | 강태욱 | 37 | 관리자 프로젝트 조회 페이지 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | bar: 9 13 to 9 16
| FE | 강태욱 | 38 | 관리자 프로젝트 상세 페이지 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | bar: 9 16 to 9 19
| FE | 강태욱 | 39 | 관리자 캐러셀 등록 페이지 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | bar: 9 18 to 9 19
| FE | 강태욱 | 40 | 관리자 회원 조회 페이지 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | bar: 9 16
| FE |  | 41
| FE |  | 42
| FE |  | 43
| FE |  | 44
| FE |  | 45
| FE |  | 46
| FE |  | 47
| FE |  | 48
| FE |  | 49
| FE |  | 50

## BE
 | time axis 2024-08-24 to 2024-10-25
개발 스케쥴표
2024
2024-08-25: 업무 분장; 2024-08-26: 이름; 2024-08-27: 번호; 2024-08-28: 세부항목; 2024-08-29: 시작일; 2024-08-30: 종료일; 2024-08-31: 작업일; 2024-09-01: 9; 2024-10-01: 10 | 작업일
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| BE | 이주현 | 1 | 프로젝트 등록하기 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2 | [55 empty] | 0.5 | bar: 9 16 to 9 17
| BE | 이주현 | 1 | 프로제트 수정하기 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | bar: 9 18
| BE | 이주현 | 1 | 프로젝트 삭제하기 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | bar: 9 18
| BE | 이주현 | 1 | 프로젝트 상세보기 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2 | bar: 9 19 to 9 20
| BE | 이주현 | 2 | 프로젝트 등록하기 - member | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2 | bar: 9 20 to 9 21
| BE | 이주현 | 3 | 프로젝트 등록하기 - 문서 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2 | bar: 9 19 to 9 20
| BE | 이주현 | 4 | 프로젝트 등록하기 - 이미지 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2 | bar: 9 19 to 9 20
| BE | 이주현 | 5 | 나의 프로젝트 조회 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 1 | bar: 9 22
| BE | 이주현 | 6 | 나의 프로젝트 상세 조회 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 1 | bar: 9 22
| BE | 이주현 | 7 | 내가 좋아요한 프로젝트 조회 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | bar: 9 23
| BE | 이주현 | 8 | 인기/마감임박/조회/후원/등등 순 프로젝트 정렬-로그인 없음 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2 | bar: 9 23 to 9 24
| BE | 이주현 | 9 | 인기/마감임박/조회/후원/등등 순 프로젝트 정렬-로그인 있음 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | bar: 9 24
| BE | 박세연 | 10 | 회원가입 하기 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | bar: 9 19
| BE | 박세연 | 11 | 로그인하기 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | bar: 9 19
| BE | 박세연 | 12 | 로그아웃하기 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | bar: 9 19
| BE | 박세연 | 13 | 회원 정보 불러오기 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2 | bar: 9 20 to 9 21
| BE | 박세연 | 14 | 탈퇴하기 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2 | bar: 9 20 to 9 21
| BE | 박세연 | 15 | 아이디 찾기 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 1 | bar: 9 22
| BE | 박세연 | 16 | 비밀번호 재설정하기 | 2024-09-22 | 2024-09-24 | 3 | bar: 9 22 to 9 24
| BE | 박세연 | 17 | 정보 수정하기 | 2024-09-22 | 2024-09-24 | 3 | bar: 9 22 to 9 24
| BE | 박세연 | 18 | 주문 회원 정보 불러오기 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2 | bar: 9 25 to 9 26
| BE | 박세연 | 19 | 회원관리 단위 테스트 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 3 | bar: 9 27 to 9 29
| BE | 박세연 | 20 | 회원가입 주소 API 연결 및 리팩토링 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 3 | bar: 9 29 to 10 1
| BE | 박세연 | 21 | API연결 및 리팩토링 단위 테스트 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2 | bar: 10 1 to 10 2
| BE | 박세연 | 22 | 시큐리티 추가 및 리팩토링 | 2024-10-03 | 2024-10-06 | 4 | bar: 10 3 to 10 6
| BE | 박세연 | 23 | 시큐리티 단위 테스트 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2 | bar: 10 6 to 10 7
| BE | 박세연 | 24 | jwt 추가 및 리팩토링 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 4 | bar: 10 8 to 10 11
| BE | 박세연 | 25 | jwt 토큰 테스트 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2 | bar: 10 12 to 10 13
| BE | 황지영 | 26 | 카카오페이 결제 api연동 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 1 | bar: 9 14
| BE | 황지영 | 27 | 주문 저장 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 3 | bar: 9 19 to 9 21
| BE | 황지영 | 28 | 주문 목록 조회 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 1 | bar: 9 22
| BE | 황지영 | 29 | 주문자 정보 수정 및 유효성 검사 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | bar: 9 23
| BE | 황지영 | 30 | 배송지 api 연동 및 유효성 검사 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | bar: 9 24
| BE | 황지영 | 31 | 토스페이 연동 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | bar: 9 25
| BE | 황지영 | 32 | 네이버 페이 연동 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1 | bar: 9 26
| BE | 황지영 | 33 | 결제 정보 보호를 위한 보안 설정 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | bar: 9 27
| BE | 황지영 | 34 | 예외 처리 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 1 | bar: 9 27 to 9 28
| BE | 황지영 | 35 | 주문 및 결제 흐름에 대한 단위 테스트 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | bar: 9 30 to 10 2
| BE | 김민희 | 36 | 협업 등록/수정/삭제 | 2024-09-15 | 2024-09-17 | bar: 9 15 to 9 17
| BE | 김민희 | 37 | 협업 리스트/상세 조회 | 2024-09-15 | 2024-09-17 | bar: 9 15 to 9 17
| BE | 김민희 | 38 | 협업 단위 테스트 | 2024-09-19 | 2024-09-22 | bar: 9 19 to 9 22
| BE | 김민희 | 39 | 협업 sql 튜닝 및 리팩토링 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | bar: 9 23 to 9 30
| BE | 김민희 | 40 | 패키지-리워트-옵션 등록/수정/삭제 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | bar: 9 16 to 9 19
| BE | 김민희 | 41 | 패키지-리워드-옵션 조회 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | bar: 9 16 to 9 18
| BE | 김민희 | 42 | 패키지 단위 테스트 | 2024-09-19 | 2024-09-22 | bar: 9 19 to 9 22
| BE | 김민희 | 43 | 패키지 sql 튜닝 및 리팩토링 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | bar: 9 23 to 9 30
| BE |  | 44
| BE | 한혜원 | 45 | 프로젝트 상세페이지 공지사항 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | bar: 9 25 to 9 28
| BE |  | 46
| BE | 강태욱 | 53 | 관리자 로그인 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | bar: 9 13
| BE | 강태욱 | 54 | 관리자 프로젝트 조회 | 2024-09-13 | 2024-09-16
| BE | 강태욱 | 55 | 관리자 프로젝트 상세보기 | 2024-09-16 | 2024-09-19
| BE | 강태욱 | 56 | 관리자 프로젝트 승인 및 거절 | 2024-09-17 | 2024-09-17
| BE | 강태욱 | 57 | 관리자 회원 조회 | 2024-09-16 | 2024-09-16
| BE | 강태욱 | 58 | 관리자 캐러셀 등록 기능 | 2024-09-18 | 2024-09-19
| BE |  | 59
| BE |  | 60
| BE |  | 61
| BE | 박민후 | 62 | 공지사항 기능 구현 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | bar: 9 17 to 9 18
| BE | 박민후 | 63 | Q&A 기능 구현 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | bar: 9 19 to 9 21
| BE | 박민후 | 64 | 테스트 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | bar: 9 22
| BE | 박민후 | 65 | 리팩토링 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | bar: 9 22
| BE |  | 66
| BE |  | 67
| BE |  | 68
| BE |  | 69
| BE |  | 70
| BE |  | 71
| BE |  | 72
| BE |  | 73
| BE |  | 74
| BE |  | 75
| BE |  | 76
| BE |  | 77